海

边

环

保

清

理

活

动

策

划

书

日照市四叶草爱心志愿者协会

爱心志愿者服务大队

一：活动背景

日照是一个美丽的海滨城市，可是有些人就在这片干净的海滩上乱丢垃圾，污染沙滩的环境。这显然是一种违背国家可持续发展的做法，是不被允许的。对此，日照市四叶草爱心志愿者协会组织了海边宣传环保的志愿服务活动，还海滩清洁如昔的面貌，还大自然母亲一份真挚的爱。

二：活动主题

日职有爱，奉献有我。

三：活动目的

这次的志愿者活动，不仅仅是为了响应学院的号召，将志愿者精神深入贯彻到青年学生群体中，也是为了通过清理垃圾激发志愿者和广大游客海洋环境保护意识，达到环境保护公益宣传的目的，同时为人们创造出一个舒适清洁的海滩环境。

四：活动时间

2017年10月29日

五：活动地点

日照市山海天景区

六：主办单位

日照市四叶草爱心志愿者协会

七：活动对象

日照市职业技术学院会计学院爱心银行志愿者

八：活动流程

1、策划部写好策划书，规划好活动全程。

2、在活动的前几天下发有关活动通知，统计报名人员。

3、在前往山海天景区之前，关于活动的注意事项及要准备垃圾袋等必需物品，组织部要下好通知。

4、10月29日上午八点准时在文泽东门集合，人员到位后集体坐公交前往山海天景区。

5、活动开始之前，选取一名负责人，负责集合，点名，分组，带领，分配物品等事项，到达目的地后负责人再进行一次点名，然后依据人数进行合理分组，每组负责一片区域。

6、分组分区后开始清洁，分发垃圾袋等相关物品，清洁结束后处理好垃圾，集合人员。

- 7、11点准时结束，合影留念。

九：注意事项

1、活动前注意查看天气信息，基于安全准则考虑活动的进行与否。

2、负责人提前了解海滩相关信息（例如厕所、洗手池等），到达时告知志愿者。

3、天气寒冷，注意提醒志愿者带温水，多穿衣服，戴好口罩等。

4、活动过程注意安全问题，分配在靠近水边清洁的小组需重点强调。

5、活动过程中志愿者要避免任意游走，以免不熟悉地形走失。

6、负责人活动过程中注意拍照录影等，活动后记录活动过程、整理信息。

7、垃圾袋必须放置指定位置，不允许随意弃置。

- 8、活动结束后，负责人集合好志愿者后再次清点人数。

十：活动总结

1、做好本次活动的总结汇报工作。

2、写宣传稿，在微信平台上进行宣传